### Objective: 通过 AI 交互，让现代人“穿越”成为唐三彩人俑，并跳一段三元芭蕾，实现中西文化的数字化融合。

### User Stories:

### [P1]作为用户，我上传一张穿 OOTD 的照片，希望能瞬间匹配到跟我气质/穿着最像的唐俑。

### [P2]作为用户，我希望看到“我”变身的唐俑能配合节奏感强的音乐动起来。

### Success Metrics:

### 匹配响应时间 < 3s。

### 用户生成内容的分享率 (Shareability)。

### 央美资产的复用率（Digital Asset Library 丰富度）。

### Stakeholder Map

| 角色 | 关键人物 | 核心关注点 |
| --- | --- | --- |
| Project/Product Manager | Sitong Feng | 整体交付、跨部门协同、用户体验定义, UI/UX 落地 |
| TL / Engineer | Rui Chen / Haoyu | 架构扩展性、算法精度、音视频生成的性能挑战 |
| TBD | Amanda | ? 资源协调、设计规范 |
| AI for Social Good - Program Manager | Wendy / | 社会影响力、合规、China IO 展位资源申请 |
| Creative (CAFA) | 卢教授 / 姚同学 | 艺术深度、资产生成进度、文化准确性 |

| 阶段 | 时间 | 里程碑 | 任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1: MVP 开发期 | 3月 - 4月下旬 | MVP 版本发布 | 1. 确定核心算法模型；2. 央美完成第一批素材生成；3. MVP 闭门演示。 |
| Phase 2: 交互与迭代期 | 5月 | 5月下旬：毕业设计/全交互测试 | 1. 集成交互系统；2. 央美毕业展用户测试；3. 收集反馈。 |
| Phase 3: 功能增强期 | 6月 - 7月 | 7月中旬：Beta 增强版 | 1. 开发“动起来”功能；2. 音效合成匹配；3. 系统压力测试。 |
| Phase 4: 最终交付期 | 8月 | 8月：China IO 最终展示 | 1. 制作项目宣传片；2. China IO 现场展位搭建；3. 项目复盘总结。 |

### Core Feature & User Flow (产品核心逻辑)

#### 1. 核心功能 (Features)

- AI 特征解析： 识别用户上传照片中的发型、服饰色彩、面部表情、站立姿态。

- 语义匹配系统： 将用户特征与唐三彩人俑标签（Metadata）进行多维度匹配。

- 数字化资产库： 由央美学生生成的庞大、高质量的 AI 辅助设计人俑集。

- 动态生成 (Advanced)： 基于 GANs 或 Diffusion 模型的视频生成，赋予静态人俑舞蹈动作（融合三元芭蕾舞步）。

#### 2. 用户路径 (User Flow)

- 输入： 用户通过 Web/手机端拍摄或上传一张全身/半身照片。

- 分析： 系统解析特征（如：红色圆领袍 -> 匹配 唐朝官服色系；高马尾 -> 匹配 骑马俑发式）。

- 匹配： 弹出“时空镜像”，展示最贴近用户的唐三彩形象。

- 互动： 用户点击“唤醒”，人俑开始按照三元芭蕾的几何律动起舞，配以中西合璧的音乐。

- 输出： 生成可分享的短视频或“数字藏品”卡片。

### 项目管理与沟通机制 (Progress Control)

为了保证这种跨机构合作的进度:

- Bi-weekly Regular Meeting (内部对齐)：

  - 时间： 每两周一次。

  - 议程： 进度看板 review (Jira/Asana) -> 阻塞点讨论 (Blockers) -> 下两周计划。

- CAFA Sync Meeting (艺术与学术对齐)：

  - 频率： 至少一月一次，建议在内部会后的第二天。

  - 重点： 审阅姚同学的素材库进度，确保艺术风格不偏离卢教授的指导。

- 建立 Shared Digital Library：

  - 使用云端文档（如 Google Drive）共享 Asset List，要求每一款生成的人俑必须有对应的 Tag/Metadata 表格，方便进行程序调用。

- Milestone Sign-off：

  - 每个关键节点（如 MVP 完成）必须有正式的邮件确认（Sign-off），确保 Google 内部与央美导师达成共识。

### 战略思考：

- 技术挑战预案： 姚同学生成的素材是静态图，如何低成本转化为“动起来”的视频？建议提前研究 Live2D 或 AI Video Generation (SVD/AnimateAnyone) 的接入可能性，避免 8 月份跳票。

- 文化阐释学深度： 在 China IO 展示时，不仅要展示 AI，还要解释 为什么 唐三彩能和三元芭蕾结合（例如：三元芭蕾强调的几何抽象与唐俑的造型线条之美）。这需要卢教授提供理论文本。

- 数据安全与隐私： 涉及到用户人脸特征采集，必须有明确的隐私条款和数据销毁机制，这符合 Google 的 AI 原则。

- 素材库量级控制： 目前人俑“数量待定”。我们需要给央美设定一个 MVP 最小数量级 (如 50 款) 和 最终版数量级 (如 500+ 款)，否则 Implementation 侧无法做索引优化。

—------

Project Health: 🟢 On Track (或 🟡 At Risk, 取决于资产进度)

Current Focus: MVP 逻辑打通 & 央美 Base Set 素材归档。

Quick Wins: 已初步确认唐三彩特征提取的 5 个关键维度（发型、色块、姿态等）。

Meeting note to be added